Actividad	Proyecto ciclista de invierno / Fase de planificación y seguimiento

Responsable	Mikael Haster
Antecedentes y objetivo	Antecedentes: / Situación del tráfico en Karlstad. Una elevada proporción de los trayectos cortos se realiza en coche, lo que afecta a la situación del tráfico en los puntos de destino de los desplazamientos laborales. Objetivo: Reducir el uso del coche en los desplazamientos al trabajo en Karlstad.
Cronología	Octubre: reclutamiento Noviembre: selección Diciembre-Marzo: Puesta en marcha Abril: Evaluación
Recursos	10 h de dedicación a la semana / 100 SEK ( coronas suecas) de presupuesto
Objetivos generales	El objetivo general del proyecto es aumentar el número de ciclistas en invierno y, al mismo tiempo, reducir el número de desplazamientos en coche durante los trayectos al trabajo en Karlstad.
Objetivos específicos	100 participantes / El 80% supera el reto El 80% será ciclista habitual el próximo invierno El número de desplazamientos semanales en coche del grupo del proyecto disminuye en 150 desplazamientos a la semana.
Grupos Objetivo	Grupo Objetivo directo:	Grupo Objetivo indirecto:
	Personas que normalmente viajan mucho en coche para ir a trabajar en invierno en Karlstad y tienen buenas condiciones para ir en bicicleta (acceso a carriles bici y buen estado de las carreteras en invierno)	Lugares de trabajo de los participantes Amigos, familiares y compañeros de los participantes
Servicios/Actividades dirigidos al grupo destinatario proporcionados por el proyecto	- Información y captación de ciclistas de invierno en empresas con destino o punto de partida con la conexión Viken. - Reuniones del proyecto con los participantes con el objetivo de inspirar e informar. - Los participantes pueden publicar sus opiniones en un grupo cerrado de Facebook en cuanto al mantenimiento de las carreteras en invierno. - Servicio de bicicletas y neumáticos con clavos para los participantes.	- Animar a los participantes a hablar del Proyecto Ciclista de Invierno en sus redes sociales. - Animar a los participantes a ser embajadores semanales en la cuenta de Instagram del municipio hallbartresendekarlstad. - Concursos en los que los participantes en el proyecto puedan reclutar a nuevos participantes que conozcan en su lugar de trabajo.
Ofrecimiento (lo que se espera que haga el grupo destinatario en términos de cambio de comportamiento).	- Ir en bicicleta en lugar de conducir durante el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 15 de marzo. El objetivo es pedalear una media de 3 veces al año. - Participar activamente en el grupo de Facebook del proyecto. - Asistir a las reuniones del proyecto.	- Déjese inspirar por los participantes en las redes sociales

El texto en cursiva se refiere a textos de ayuda y ejemplos.
Selección de niveles de análisis, objetivos, indicadores y resultados
Nivel		Objetivo	Indicador	Método	Cuándo	Resultados
Antecedentes (condiciones y características del grupo en el que se centra el proyecto)
Y	Factores externos (identifique los factores externos que pueden afectar al resultado del proyecto)	No procede	- El tiempo, la frecuencia de las condiciones meteorológicas adversas - Piense detenidamente en el mantenimiento de las carreteras durante el invierno. - Lugares inaccesibles y/o limitados para los ciclistas	- Seguimiento mensual a través de formularios a los participantes con seguimiento de los indicadores seleccionados de factores externos que puedan afectar al proyecto.	- Pasado un mes y una vez finalizado el proyecto
P	Factores relacionados con las personas (que puedan afectar al resultado del proyecto)	No procede	No procede	No procede	No procede
Servicios/Actividades Prestados por el proyecto, los servicios que realiza o presenta el director del proyecto.
A	Actividades del proyecto (Servicios)	- Al menos 300 solicitudes para participar en el proyecto - 100 participantes - 2 reuniones con los participantes durante el proyecto	- Número de solicitudes, número de participantes, número de reuniones de los participantes	Documentación	Durante el proyecto
B	Conocimiento del servicio	Sin seguimiento para el proyecto ciclista de invierno
C	Uso del servicio	Sin seguimiento para el proyecto ciclista de invierno
D	Satisfacción con el servicio	Sin seguimiento para el proyecto ciclista de invierno
Ofrecimiento Es el comportamiento que el proyecto pretende que la gente adopte. El ofrecimiento se refiere a lo que se espera del grupo destinatario directo.
E	Aceptación de la oferta	Número de personas que se inscriben para convertirse en viajeros de prueba y utilizar la bicicleta en invierno al menos tres días a la semana	Número de inscritos	Documentación	Seguimiento previo al inicio del proyecto
F	Test de oferta	El 60% de desplazamientos en bicicleta en el trayecto al trabajo durante el período de prueba	Distribución de los medios de transporte durante los días laborables	Encuesta	Seguimiento una vez al mes
G	Satisfacción con la oferta	El 80% de los participantes están satisfechos con su participación en el proyecto	Satisfacción y efectos en la salud	Encuesta	Seguimiento una vez al mes
Impactos (principales resultados del proyecto en términos de nuevas actitudes, comportamientos y efectos sistémicos logrados gracias a un cambio de comportamiento).
H	Actitudes y comportamientos a largo plazo	El 60% de los participantes seguirá pedaleando el próximo invierno	Proporción de desplazamientos en bicicleta en los meses de verano e invierno	Encuesta	Al final de la campaña y un año después
I	Efectos sistémicos	El proyecto contribuye a reducir el número de desplazamientos en coche al trabajo y el consumo de energía.	Proporción de desplazamientos en coche y en bicicleta sobre el número total de desplazamientos	Encuesta	Al final de la campaña y un año después
	Otros efectos y beneficios que ha generado el proyecto	Describa el valor añadido obtenido que es difícil de medir o no se pudo predecir.
	Enseñanza extraída	¿Qué salió bien? ¿ Qué no salió tan bien?